## Avanzamento
PNRR
Programma di avanzamento | [11 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
Fase |  | Data inizio prevista | Note | Data fine prevista | Note | Sottofase |  |  | Ditta | Note | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo
| 00303 PFTE | 2022-05-16 | Data presentazione domanda PNRR | 2022-05-16 | Data presentazione domanda PNRR | 00303.0 Unica | 00303.0.1 | Intero progetto | CIRA | Eseguita fino al 16/05/2022
1 | 00307 Progettazione esecutiva | 2024-06-21 | Data DD 299 del 21/06/2024 di finanziamento | 2025-08-31 | Consegna progetto esecutivo Interventi tratti di sostituzione reti | 00307.0 Unica | 00307.0.1 | Rilievo e rappresentazione GIS | CIRA |  | Giugno: Progetto pilota
[7 empty] | 00307.0.2 | Modellazione idraulica e gestione della rete | CIRA |  | Giugno: Progetto pilota
[7 empty] | 00307.0.3 | Distrettualizzazione e controllo attivo delle perdite | Ing. Gallina/CIRA |  | Giugno: Progetto pilota; 2024 Settembre: Tutti i comuni
[7 empty] | 00307.0.4 | Interventi di sostituzione tratti di rete | CIRA | bar: 2025 Agosto
| 00306 Conferenza dei servizi decisoria | 2025-09-01 | Consegna progetto esecutivo Interventi tratti di sostituzione reti | 2025-09-30 | Inizio predisposizione capitolato e bando interventi tratti di sostituzione reti | 00306.0 Unica | 00306.0.1 | Conferenza dei servizi per approvazione | Provincia | Vedere con ATO | bar: 2025 Settembre
2+3 | 00309 Presdisposizione capitolato e bando di gara | 2024-06-21 | Data DD 299 del 21/06/2024 di finanziamento | 2025-10-31 | Pubblicazione bando interventi di sostituzione reti | 00309.0 Unica | 00309.0.1 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Geometra) | CIRA |  | 2024 Agosto: Pubblicazione bando 23/08/2024
[7 empty] | 00309.0.2 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Diploma generico) | CIRA |  | 2024 Novembre: Pubblicazione bando 15/11/2024
[7 empty] | 00309.0.3 | Strumento per rilievo GPS e software topografico | CIRA | bar: 2024 Luglio
[7 empty] | 00309.0.4 | Device per tecnici in campo/strumento | CIRA | bar: 2024 Luglio to 2024 Ottobre; 2025 Luglio
[7 empty] | 00309.0.5 | Attività di modellazione idraulica e successiva calibrazione | CIRA | bar: Giugno to 2024 Agosto
[7 empty] | 00309.0.6 | Fornitura strumenti per la misurazione delle portate | CIRA |  | Giugno: Progetto pilota; 2024 Novembre: Altri
[7 empty] | 00309.0.7 | Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | CIRA | bar: Giugno to 2024 Novembre
[7 empty] | 00309.0.8 | Lavori di esecuzione distrettualizzazione e istallazione strumenti di misura dei parametri idraulici | CIRA | bar: 2025 Marzo
[7 empty] | 00309.0.9 | Software controllo attivo delle perdite | CIRA | bar: 2024 Luglio to 2025 Gennaio
[7 empty] | 00309.0.10 | Software gestione gestione reti (PSA - RQTI) | Beta 80 | bar: 2025 Febbraio
[7 empty] | 00309.0.11 | Lavori di sostituzione tratti di rete idrica | CIRA | bar: 2025 Ottobre
2+3 | 00310 Pubblicazione bando di gara | 2024-07-26 | Pubblicazione bando strumento topografico | 2025-10-31 | Pubblicazione bando interventi di sostituzione reti | 00310.0 Unica | 00310.0.1 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Geometra) | CIRA |  | 2024 Agosto: Pubblicazione bando 23/08/2024
[7 empty] | 00310.0.2 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Diploma generico) | CIRA |  | 2024 Novembre: Pubblicazione bando 15/11/2024; 2025 Gennaio: Pubblicazione bando 21/01/2025
|  |  | Pubblicazione bando strumento topografico | 2025-10-31 | Pubblicazione bando sostituzione tratti di rete |  | 00310.0.3 | Strumento per rilievo GPS e software topografico | CIRA |  | 2024 Luglio: Pubblicazione bando 26/07/2024
[7 empty] | 00310.0.4 | Device per tecnici in campo/strumento | CIRA |  | 2024 Ottobre: Pubblicazione bando 29/10/2024
[7 empty] | 00310.0.5 | Attività di modellazione idraulica e successiva calibrazione | CIRA |  | 2024 Agosto: Pubblicazione bando 28/08/2024
[7 empty] | 00310.0.6 | Fornitura strumenti per la misurazione delle portate e sistemi di telecontrollo | CIRA |  | 2024 Novembre: Progetto Pilota - Pubblicazione bando CTR 21/11/2024 Pubblicazione bando sistemi di telecontrollo Progetto pilota 05/12/2024; 2024 Dicembre: Progetto Pilota - Pubblicazione bando CTR 21/11/2024 Pubblicazione bando sistemi di telecontrollo Progetto pilota 05/12/2025; 2025 Marzo: Pubblicazione bando 31/03/2025
[7 empty] | 00310.0.7 | Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | CIRA |  | 2024 Dicembre: Pubblicazione bando sistemi di telecontrollo Progetto pilota 05/12/2024
[7 empty] | 00310.0.8 | Lavori di esecuzione distrettualizzazione e istallazione strumenti di misura dei parametri idraulici | CIRA |  | 2025 Marzo: Pubblicazione bando 31/03/2025
[7 empty] | 00310.0.9 | Software controllo attivo delle perdite | CIRA |  | 2025 Gennaio: Progetto Pilota - Pubblicazione bando Simon Water 03/01/2025
[7 empty] | 00310.0.10 | Software gestione gestione reti (PSA - RQTI) | Beta 80 | bar: 2025 Marzo
[7 empty] | 00310.0.11 | Lavori di sostituzione tratti di rete idrica | CIRA |  | 2025 Ottobre: Pubblicazione bando 31/10/2025
2+3 | 00311 Aggiudicazione | 2024-07-26 | Aggiudicazione bando strumento topografico | 2025-11-15 | Aggiudicazione bando interventi di sostituzione reti | 00311.0 Unica | 00311.0.1 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Geometra) | CIRA |  | 2024 Settembre: Verbale commissione giudicatrice graduatoria 27/09/2024
[7 empty] | 00311.0.2 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Diploma generico) | CIRA |  | 2024 Dicembre: Verbale commissione giudicatrice Esito selezione 19/12/2024
|  |  | Pubblicazione bando strumento topografico | 2025-10-31 | Pubblicazione bando sostituzione tratti di rete |  | 00311.0.3 | Strumento per rilievo GPS e software topografico | CIRA |  | 2024 Luglio: Aggiudicazione 26/07/2024
[7 empty] | 00311.0.4 | Device per tecnici in campo/strumento | CIRA |  | 2024 Novembre: Aggiudicazione 07/11/2024
[7 empty] | 00311.0.5 | Attività di modellazione idraulica e successiva calibrazione | CIRA |  | 2024 Ottobre: Aggiudicazione 22/10/2024
[7 empty] | 00311.0.6 | Fornitura strumenti per la misurazione delle portate e sistemi di telecontrollo | CIRA |  | 2024 Dicembre: Aggiudicazione CTR Progetto pilota 12/12/2024 Aggiudicazione sistemi di telecontrollo Progetto pilota 30/12/2024; 2025 Marzo: Pubblicazione bando CTR - Sistemi di telecontrollo 31/03/2025
[7 empty] | 00311.0.7 | Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | CIRA |  | 2024 Dicembre: Aggiudicazione sistemi di telecontrollo e misura delle pressione 30/12/2024
[7 empty] | 00311.0.8 | Lavori di esecuzione distrettualizzazione e istallazione strumenti di misura dei parametri idraulici | CIRA |  | 2025 Aprile: Aggiudicazione 15/04/2025
[7 empty] | 00311.0.9 | Software controllo attivo delle perdite | CIRA |  | 2025 Gennaio: Progetto Pilota - Aggiudicazione Simon-Water 15/01/2025
[7 empty] | 00311.0.10 | Software gestione gestione reti (PSA - RQTI) | Beta 80 |  | 2025 Marzo: Aggiudicazione Programma PSA e RQTI 15/03/2025
[7 empty] | 00311.0.11 | Lavori di sostituzione tratti di rete idrica | CIRA |  | 2025 Novembre: Aggiudicazione 15/11/2025
2+3 | 00312 Stipula contratto | 2024-07-26 | Oda bando strumento topografico | 2025-11-20 | Scrittura privata interventi di sostituzione reti | 00312.0 Unica | 00312.0.1 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Geometra) | CIRA |  | 2024 Novembre: Assunzione 04/11/2025
[7 empty] | 00312.0.2 | Selezione n. 1 dipendenti a tempo determinato (Diploma generico) | CIRA | bar: 2025 Marzo
|  |  | Pubblicazione bando strumento topografico | 2025-10-31 | Pubblicazione bando sostituzione tratti di rete |  | 00312.0.3 | Strumento per rilievo GPS e software topografico | CIRA |  | 2024 Luglio: Oda 134/00 26/07/2024
[7 empty] | 00312.0.4 | Device per strumento | CIRA |  | 2024 Novembre: Oda 199/00 12/11/2024
[7 empty] | 00312.0.4 | Device per tecnici in campo | CIRA | bar: 2026 Gennaio
[7 empty] | 00312.0.5 | Attività di modellazione idraulica e successiva calibrazione | CIRA |  | 2024 Dicembre: Contratto 16/12/2025
[7 empty] | 00312.0.6 | Fornitura strumenti per la misurazione delle portate e sistemi di telecontrollo | CIRA |  | 2024 Dicembre: Oda CTR Progetto pilota 217/00 13/12/2024 Aggiudicazione sistemi di telecontrollo Progetto pilota 299/00 30/12/2024; 2025 Marzo: Pubblicazione bando CTR - Sistemi di telecontrollo 31/03/2025 - Comuni Bormida Cosseria Pallare Plodio Dego Piana Crixia
[7 empty] | 00312.0.7 | Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | CIRA |  | 2024 Dicembre: Oda sistemi di telecontrollo e misura delle pressione Progetto pilota 299/00 30/12/2024; 2026 Gennaio: Aggiudicazione 15/01/2026
[7 empty] | 00312.0.8 | Lavori di esecuzione distrettualizzazione e istallazione strumenti di misura dei parametri idraulici | CIRA |  | 2025 Aprile: Oda 30/04/2025
[7 empty] | 00312.0.9 | Software controllo attivo delle perdite | CIRA |  | 2025 Gennaio: Progetto Pilota - Oda Simon-Water 13/00 20/01/2025
[7 empty] | 00312.0.10 | Software gestione gestione reti (PSA - RQTI) | Beta 80 |  | 2025 Marzo: Oda Programma PSA e RQTI 31/03/2025
[7 empty] | 00312.0.11 | Lavori di sostituzione tratti di rete idrica | CIRA |  | 2025 Novembre: Scrittura privata 20/11/2025
4 | 00313 Esecuzione Lavori | 2024-06-21 | Data DD 299 del 21/06/2024 di finanziamento | 2026-03-15 | FL per consentire il collaudo | 00313.1 Rilievo delle reti idriche, rappresentazione tramite GIS e modellazione idraulica | 00313.1.1 | Consegna strumento per rilievo GPS e software topografico | GEC Software |  | 2024 Settembre: Da verificare
[7 empty] | 00313.1.2 | Consegna device per strumento | Sfera |  | 2024 Settembre: Da verificare
[7 empty] | 00313.1.3 | Rilievo e rappresentazione GIS per modellazione idraulica | CIRA |  | Giugno: Progetto pilota - Carcare; 2025 Gennaio: Bormida; 2025 Febbraio: Cosseria; 2025 Marzo: Pallare / Plodio; 2025 Aprile: Dego; 2025 Maggio: Piana Crixia; 2025 Giugno: Millesimo; 2025 Luglio: Roccavignale; 2025 Agosto: Mallare; 2025 Settembre: Urbe
[7 empty] | 00313.1.4 | Modellazione idraulica | PoliTO |  | 2024 Dicembre: Progetto pilota - Carcare; 2025 Febbraio: Bormida; 2025 Marzo: Cosseria; 2025 Aprile: Pallare / Plodio; 2025 Maggio: Dego; 2025 Giugno: Piana Crixia; 2025 Luglio: Millesimo; 2025 Agosto: Roccavignale; 2025 Settembre: Mallare; 2025 Ottobre: Urbe
5 | [5 empty] | 00313.2 Istallazione strumenti smart per la misura dei parametri idraulici, distrettualizzazione della rete e controllo attivo delle perdite | 00313.2.1 | Scelta dei distretti di massima, individuazione punti di istallazione misuratori di portata | Ing. Gallina/CIRA |  | 2024 Agosto: Progetto pilota - Carcare; 2024 Settembre: Bormida; 2024 Ottobre: Cosseria; 2024 Novembre: Pallare; 2024 Dicembre: Plodio; 2025 Gennaio: Dego/Piana Crixia; 2025 Febbraio: Millesimo/Roccavignale/Mallare/Urbe
[7 empty] | 00313.2.2 | Scelta dei punti di istallazione misuratori di pressione | PoliTO/CIRA |  | 2025 Febbraio: Progetto pilota - Carcare; 2025 Marzo: Bormida; 2025 Aprile: Cosseria; 2025 Maggio: Pallare / Plodio; 2025 Giugno: Dego; 2025 Luglio: Piana Crixia; 2025 Agosto: Millesimo; 2025 Settembre: Roccavignale; 2025 Ottobre: Mallare; 2025 Novembre: Urbe
[7 empty] | 00313.2.3 | Consegna strumenti per la misurazione delle portate e sistemi di telecontrollo | Kamstrup |  | 2025 Marzo: Progetto pilota - Carcare; 2025 Aprile: Bormida Cosseria Pallare Plodio Dego Piana Crixia; 2025 Giugno: Millesimo Roccavignale Mallare e Urbe
[7 empty] | 00313.2.4 | Consegna strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | Sfera | bar: 2025 Febbraio
[7 empty] | 00313.2.5 | Lavori di esecuzione distrettualizzazione istallazione strumenti di misura di portata | CIRA |  | 2025 Aprile: Progetto pilota - Carcare; 2025 Maggio: Bormida/Cosseria/Pallare/Plodio; 2025 Giugno: Dego/Piana Crixia; 2025 Luglio: Millesimo; 2025 Agosto: Roccavignale; 2025 Settembre: Mallare; 2025 Ottobre: Urbe
[7 empty] | 00313.2.6 | Istallazione strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | CIRA |  | 2025 Marzo: Progetto pilota - Carcare; 2025 Maggio: Bormida; 2025 Giugno: Cosseria; 2025 Luglio: Pallare / Plodio; 2025 Agosto: Dego; 2025 Settembre: Piana Crixia; 2025 Ottobre: Millesimo; 2025 Novembre: Roccavignale; 2025 Dicembre: Mallare; 2026 Gennaio: Urbe
[7 empty] | 00313.2.7 | Consegna software controllo attivo delle perdite | Sim-On Water | bar: 2025 Febbraio
[7 empty] | 00313.2.8 | Controllo attivo delle perdite | CIRA/Sim-On Water |  | 2025 Marzo: Progetto pilota - Carcare; 2025 Maggio: Bormida; 2025 Giugno: Cosseria; 2025 Luglio: Pallare / Plodio; 2025 Agosto: Dego; 2025 Settembre: Piana Crixia; 2025 Ottobre: Millesimo; 2025 Novembre: Roccavignale; 2025 Dicembre: Mallare; 2026 Gennaio: Urbe
6 | [5 empty] | 00313.3 Calibrazione del modello idraulico | 00313.3.1 | Calibrazione modello idraulico | PoliTO |  | 2025 Maggio: Progetto pilota - Carcare; 2025 Luglio: Bormida/Cosseria; 2025 Agosto: Pallare / Plodio; 2025 Settembre: Dego; 2025 Ottobre: Piana Crixia; 2025 Novembre: Millesimo; 2025 Dicembre: Roccavignale; 2026 Gennaio: Mallare; 2026 Febbraio: Urbe
[7 empty] | 00313.3.2 | Sistemazione mappatura GIS per utilizzo in campo | CIRA | bar: 2025 Ottobre to 2026 Febbraio
[7 empty] | 00313.3.3 | Consegna device per tecnici in campo | Sfera | bar: 2026 Febbraio
[7 empty] | 00313.3.4 | Consegna software gestione PSA - RQTI | Beta 80 | bar: 2025 Settembre
[7 empty] | 00313.3.5 | Software gestione PSA-RQTI | CIRA/Beta 80 | bar: 2025 Settembre to 2026 Febbraio
7 | [5 empty] | 00313.4 Interventi di sostituzione tratti di rete | 00313.4.0 | Esecuzione lavori sostituzione rete idrica |  |  | 2026 Marzo: FL 15/03/2025
| 00314 Colaudo | 2026-03-16 | FL sostituzione tratti di rete | 2026-03-31 | Termine 100% Rete distrettualizzata | 00314.1 Rilievo delle reti idriche, rappresentazione tramite GIS e modellazione idraulica | 00314.1.1 | Rilievo e rappresentazione GIS per modellazione idraulica | CIRA | bar: 2026 Marzo
[7 empty] | 00314.1.2 | Modellazione idraulica | CIRA | bar: 2026 Marzo
[6 empty] | 00314.2 Istallazione strumenti smart per la misura dei parametri idraulici, distrettualizzazione della rete e controllo attivo delle perdite | 00314.2.1 | Strumenti per la misurazione delle portate e sistemi di telecontrollo | CIRA | bar: 2026 Marzo
[7 empty] | 00314.2.2 | Strumenti per la misura delle pressioni e telecontrollo | CIRA | bar: 2026 Marzo
[7 empty] | 00314.2.3 | Lavori di esecuzione distrettualizzazione istallazione strumenti di misura di portata | CIRA | bar: 2026 Marzo
[7 empty] | 00314.2.5 | Software controllo attivo delle perdite | CIRA | bar: 2026 Marzo
[6 empty] | 00314.3 Calibrazione del modello idraulico | 00314.3.1 | Calibrazione modello idraulico | CIRA | bar: 2026 Marzo
[7 empty] | 00314.3.2 | Software gestione PSA - RQTI | CIRA | bar: 2026 Marzo
[6 empty] | 00314.4 Interventi di sostituzione tratti di rete | 00314.4.0 | Esecuzione lavori sostituzione rete idrica | bar: 2026 Marzo
[23 empty] | 200 Km | [8 empty] | 316,5 Km
[23 empty] | Rete distrettualizzata | [8 empty] | Rete distrettualizzata

## Elenco CIG
* copiare i valori dal foglio CIG
Protocollo E-procurement | FORNITORE | COMUNI RELATIVI AL CUP | CIG | CUP | SPECIFICA CUP | Anno di riferimento | Data acquisizione CIG | Denominazione Stazione Appaltante | Codide Fiscale Stazione Appaltante | Descrizione Lotto | Importo Affidamento/Aggiudicazione (al netto di IVA) | Procedura di Scelta Contraente | Codice Fiscale Aggiudicatario | Data Inizio | Data Fine | Importo in Ordine (al netto di IVA) | Importo Fatturato (al netto di Iva) | Importo Liquidato (al netto di IVA) | data comunicazione al fornitore | Note | Descrizione sintetica
126/2024 | GEC Software Srl | 0 | B29C98E866 | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-07-26 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | Fornitura strumento topografico | 3000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02611220647 | 2024-07-26 | 31/12/2024 | 2997.95 | 2997.95 | OK | 0 | 0 | Fornitura strumento topografico
155/2024 | Alberto Marabotto | 0 | B40E03477A | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-10-30 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. s.r.l. – Consulenza tecnico amministrativa atta al supporto delle attività afferenti a PNRR, intervento M2C4-I4.2_035. – CUP: B41D22000090002 | 13200 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRBLRT84P18I480P | 2024-11-30 | 2026-03-31 | 12000 | 0 | OK | 0 | 0 | Servizio di consulenza tecnico amministrativa
151/2024 | Ing. Alessandro Barbero | 0 | B335633AD3 | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-09-26 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO AL PROCESSO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI DI NUM.1 ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – PROFILO IMPIEGATO/A TECNICO SETTORE IDRICO – LIVELLO PROFESSIONALE 4B DEL C.C.N.L. IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE E MUNICIPALIZZATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR ID M2C4-I4.2_035 – CUP B41D22000090002 “PIANO DI MAPPATURA, GEOREFERENZIAZIONE E DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUEDOTTO CON RIABILITAZIONE DI TRATTI DI RETE NEI COMUNI DI BORMIDA, CARCARE, COSSERIA, DEGO, MALLARE, MILLESIMO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO, ROCCAVIGNALE, URBE” | 563.68 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRBLSN85B10I480B | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 563.68 | 563.68 | ERRORE | 0 | 0 | Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra
199/2024 | Kamstrup Italy Srl | 0 | B4CB4A5D97 | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-11-21 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Fornitura misuratori idrici di linea – progetto pilota Comune di Carcare (SV) CUP: B41D22000090002 | 39947.14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15114241001 | 2024-12-12 | 2026-03-31 | 39947.14 | 39687.14 | ERRORE | 0 | 0 | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata
134/2024 | Politecnico di Torino | 0 | B3F14282F4 | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-10-22 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 - ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 - Modellazione idraulica e calibrazione del modello | 88000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 518460019 | 2024-10-22 | 2026-03-31 | 80000 | 39800 | OK | 0 | 0 | Servizio modellazione idraulica
167/2024 | Sfera Srl | 0 | B42A501138 | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-11-06 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Fornitura supporti informatici finalizzati alla realizzazione e visualizzazione della mappatura delle reti idriche | 7227 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1313410092 | 2024-11-06 | 2026-03-31 | 4986 | 4961.07 | OK | 0 | 0 | Fornitura supporti informatici
206/2024 | Sfera Srl | 0 | B50C58EA12 | B41D22000090002 | 0 | 2024 | 2024-12-30 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. s.r.l. – Implementazione servizi di configurazione e ampliamento telecontrollo e teletrasmissione del dato verso sistema SCADA, relativo alle misure acquisite in campo finalizzata all’interfaccia operativa con il software di modellazione idraulica – progetto pilota Comune di Carcare (SV) | 65120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01313410092 | 2024-12-30 | 2026-03-31 | 66960 | 61960.5 | 0 | 0 | 0 | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni
004/2025 | HR Wellingford | 0 | B5323F4487 | B41D22000090002 | 0 | 2025 | 2025-01-15 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. s.r.l. – Fornitura licenza perpetua software Sim-On Water - CUP: B41D22000090002 | 50105 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97450800152 | 2025-01-15 | 2026-03-31 | 45550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite
035/2025 | Kamstrup Italy Srl | 0 | B5DCB2A556 | B41D22000090002 | 0 | 2025 | 2025-02-28 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Fornitura misuratori idrici di linea CUP: B41D22000090002 | 137329.87 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15114241001 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | 135907.02 | 135227.48 | 0 | 0 | 0 | Fornitura misuratori idrici di linea
085/2025 | Beta 80 SpA Software e Sistemi | 0 | B6B53952F2 | B41D22000090002 | 0 | 2025 | 2025-04-11 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. S.r.l. – Fornitura software per la gestione dei processi e dati relativi alle reti idriche – CUP: B41D22000090002 | 61122.6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08540780155 | 2025-05-05 | 2026-03-31 | 44010 | 13136.98 | 0 | 0 | 0 | Software gestione delle reti
100/2025 | Sfera Srl | 0 | B6FC4DE765 | B41D22000090002 | 0 | 2025 | 2025-05-09 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. s.r.l. – Implementazione servizi di configurazione e ampliamento telecontrollo e teletrasmissione del dato verso sistema SCADA, relativo alle misure acquisite in campo finalizzata all’interfaccia operativa con il software di modellazione idraulica - CUP B41D22000090002 | 121715 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02905570046 | 2025-05-09 | 2026-03-31 | 110650 | 38954.25 | 0 | 0 | 0 | Implementazione telecontrollo
225/2025 | Volta Spa | 0 | B99C9A90B7 | B41D22000090002 | 0 | 2025 | 2025-12-15 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. S.r.l. – Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche – CUP: B41D22000090002 | 19500 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00236200218 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche
056/2026 | Tec.No.Di. Srl | 0 | BAFC2DE20B | B41D22000090002 | 0 | 2026 | 2026-03-18 | C.I.R.A. S.r.l | 92054820094 | PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 – Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. S.r.l. – Lavori di Relining condotta di adduzione Fornelli-Niprati distretto D-CAR02 – CUP: B41D22000090002 | 90364.7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02324050992 | 2026-03-18 | 2026-12-31 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavori di Relining condotta di adduzione Fornelli-Niprati distretto D-CAR02
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GANT
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 2026-05-29 |  | 2024-06-01 | [9 empty] | Luglio 2024 | [30 empty] | Agosto 2024 | [30 empty] | Settembre 2024 | [29 empty] | Ottobre 2024 | [30 empty] | Novembre 2024 | [29 empty] | Dicembre 2024 | [30 empty] | Gennaio 2025 | [30 empty] | Febbraio 2025 | [27 empty] | Marzo 2025 | [30 empty] | Aprile 2025 | [29 empty] | Maggio 2025 | [30 empty] | Giugno 2025 | [29 empty] | Luglio 2025 | [30 empty] | Agosto 2025 | [30 empty] | Settembre 2025 | [29 empty] | Ottobre 2025 | [30 empty] | Novembre 2025 | [29 empty] | Dicembre 2025 | [30 empty] | Gennaio 2026 | [30 empty] | Febbraio 2026 | [27 empty] | marzo 2026
Fase procedurale | Attività/Procedura | #REF! | Operatore economico/Addetto | Descrizione sintetica | CIG | Sottofase | Durata | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data inizio effettiva | Documentazione giustificativa data inizio | Data fine effettiva | Documentazione giustificativa data fine | time axis 2024-06-21 to 2026-03-31
00303 PFTE | Redazione elaborati e approvazione PFTE |  | Personale interno CIRA |  |  |  | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | PFTE | 2024-06-21 | Verbale CDA n. 68
00307 Progettazione esecutiva |  |  | Personale interno CIRA | Redazione elaborati |  |  | 597 | 2024-07-29 | 2026-03-18 | 2024-07-29 | Verbale CDA n.81 | 2026-03-18 | 0 | bar: 2024-07-29 to 2026-03-18
| Progetto Pilota comune di Carcare | 01-Non gara | Personale interno CIRA | Analisi critica dei risultati finali dell'intero progetto su scala ridotta (Comune di Carcare) |  |  | 551 | 2024-07-29 | 2026-01-31 | 2024-07-29 |  | 2026-01-31
[6 empty] | Rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS | 170 | 2024-07-29 | 2025-01-15 | 2024-07-29 |  | 2025-01-15 | Rilievo rete Carcare | bar: 2024-07-29 to 2025-01-15
[6 empty] | Modellazione idraulica | 551 | 2024-07-29 | 2026-01-31 | 2024-07-29 |  | 2026-01-31 | bar: 2024-07-29 to 2026-01-31
[6 empty] | Distrettualizzazione e controllo attivo delle perdite | 367 | 2024-07-29 | 2025-07-31 | 2024-07-29 |  | 2025-07-31 | Schema rete Carcare | bar: 2024-07-29 to 2025-07-31
| Scelta dei distretti di massima | 01-Non gara | Personale interno CIRA | Individuazione punti di istallazione misuratori |  |  | 489 | 2024-07-29 | 2025-11-30 | 2024-07-29 |  | 2025-11-30 | bar: 2024-07-29 to 2025-11-30
| Lavori di sostituzione tratti di rete idrica | 01-Non gara | Personale interno CIRA | Redazione elaborati |  |  | 597 | 2024-07-29 | 2026-03-18 | 2024-07-29 |  | 2026-03-18 | bar: 2024-07-29 to 2026-03-18
00309 Predisposizione capitolato e bando di gara |  |  | Personale interno CIRA | Predisposizione documentazione tecnica e amministrativa |  |  | 635 | 2024-06-21 | 2026-03-18 | 2024-06-21 | Verbale CDA n.68-81 | 2026-03-18 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Ing. Alberto Marabotto | Consulenza tecnico amministrativa | B40E03477A
| Procedura n° PNRR A1 | 03-Gara no cig | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  | 25 | 2024-07-29 | 2024-08-23 | 2024-07-29 |  | 2024-08-23 | Pubblicazione bando selezione addetto geometra | bar: 2024-07-29 to 2024-08-23
| Procedura n° PNRR A2 | 03-Gara no cig | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  | 177 | 2024-07-29 | 2025-01-22 | 2024-07-29 |  | 2025-01-22 | Pubblicazione bando selezione addetto tecnico | bar: 2024-07-29 to 2025-01-22
| Procedura n° 151/2024 | 02-Gara | Ing. Alessandro Barbero | Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra | B335633AD3 |  | 59 | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 2024-07-29 |  | 2024-09-26 | Membro commissione esterna_data inserimento_bando | bar: 2024-07-29 to 2024-09-26
| Procedura n° 155/2024 | 02-Gara | Ing. Alberto Marabotto | Servizio di consulenza tecnico amministrativa | B40E03477A |  | 67 | 2024-07-29 | 2024-10-04 | 2024-07-29 |  | 2024-10-04 | Consulenza tecnica_amministartiva data inserimento_bando e offerte.pdf | bar: 2024-07-29 to 2024-10-04
| Procedura n° 126/2024 | 02-Gara | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 |  | 35 | 2024-06-21 | 2024-07-26 | 2024-06-21 | Verbale CDA n. 68 | 2024-07-26 | Strumento topografico_data inserimento_bando | bar: 2024-06-21 to 2024-07-26
| Procedura n° 167/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  | 92 | 2024-07-29 | 2024-10-29 | 2024-07-29 |  | 2024-10-29 | Supporto informatici data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-07-29 to 2024-10-29
| Procedura n° 134/2024 | 02-Gara | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-07-29 |  | 2024-08-28 | Modellazione idraulica_data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-07-29 to 2024-08-28
| Procedura n° 199/2024 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  | 115 | 2024-07-29 | 2024-11-21 | 2024-07-29 |  | 2024-11-21 | Fornitura misuratori_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-07-29 to 2024-11-21
| Procedura n° 206/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  | 129 | 2024-07-29 | 2024-12-05 | 2024-07-29 |  | 2024-12-05 | Telecontrollo_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-07-29 to 2024-12-05
| Procedura n° 035/2025 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  | 192 | 2024-07-29 | 2025-02-06 | 2024-07-29 |  | 2025-02-06
| Procedura n° 100/2025 | 02-Gara | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  | 284 | 2024-07-29 | 2025-05-09 | 2024-07-29 |  | 2025-05-09
| Procedura n° 004/2025 | 02-Gara | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  | 158 | 2024-07-29 | 2025-01-03 | 2024-07-29 |  | 2025-01-03 | SimOn Water_data inserimento_bando | bar: 2024-07-29 to 2025-01-03
| Procedura n° 085/2025 | 02-Gara | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  | 256 | 2024-07-29 | 2025-04-11 | 2024-07-29 |  | 2025-04-11 | bar: 2024-07-29 to 2025-04-11
| Procedura n° 225/2025 | 02-Gara | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  | 500 | 2024-07-29 | 2025-12-11 | 2024-07-29 |  | 2025-12-11
| Procedura n° 056/2026 | 02-Gara | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  | 597 | 2024-07-29 | 2026-03-18 | 2024-07-29 |  | 2026-03-18 | bar: 2024-07-29 to 2026-03-18
00310 Pubblicazione bando di gara |  |  | Personale interno CIRA | Gestione affidamenti e procedure di gara |  |  | 608 | 2024-07-26 | 2026-03-26 |  | Strumento topografico_data inserimento_bando | 2026-03-26 | 0 | bar: 2024-07-26 to 2026-03-26
| Procedura n° PNRR A1 | 03-Gara no cig | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  | 31 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-08-23 | Pubblicazione bando selezione addetto geometra | 2024-09-23 | Bando selezione addetto geometra | bar: 2024-08-23 to 2024-09-23
| Procedura n° PNRR A2 | 03-Gara no cig | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  | 16 | 2025-01-22 | 2025-02-07 | 2025-01-22 | Pubblicazione bando selezione addetto tecnico | 2025-02-07 | Bando selezione addetto tecnico | bar: 2025-01-22 to 2025-02-07
| Procedura n° 151/2024 | 02-Gara | Ing. Alessandro Barbero | Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra | B335633AD3 |  | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Membro commissione esterna_data inserimento_bando | 2024-09-26 | Membro commissione esterna_data caricamento offerte.pdf | bar: 2024-09-26
| Procedura n° 155/2024 | 02-Gara | Ing. Alberto Marabotto | Servizio di consulenza tecnico amministrativa | B40E03477A |  | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | Consulenza tecnica_amministartiva data inserimento_bando e offerte.pdf | 2024-10-31 | Consulenza tecnica_amministartiva data inserimento_bando e offerte.pdf | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
| Procedura n° 126/2024 | 02-Gara | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 |  | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Strumento topografico_data inserimento_bando | 2024-07-26 | Strumento topografico_data caricamento offerte.pdf | bar: 2024-07-26
| Procedura n° 167/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | Supporto informatici data inserimento_bando e offerte | 2024-11-08 | Supporto informatici data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
| Procedura n° 134/2024 | 02-Gara | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  | 1 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | Modellazione idraulica_data inserimento_bando e offerte | 2024-10-23 | Modellazione idraulica_data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| Procedura n° 199/2024 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | Fornitura misuratori_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | 2024-12-13 | Fornitura misuratori_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-12-12 to 2024-12-13
| Procedura n° 206/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  | 11 | 2024-12-30 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | Telecontrollo_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | 2025-01-10 | Telecontrollo_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | bar: 2024-12-30 to 2025-01-10
| Procedura n° 035/2025 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  | 3 | 2025-02-28 | 2025-03-03
| Procedura n° 100/2025 | 02-Gara | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-23
| Procedura n° 004/2025 | 02-Gara | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | SimOn Water_data inserimento_bando | 2025-01-16 | SimOn Water_data inserimento_bando
| Procedura n° 085/2025 | 02-Gara | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 0 | 2025-05-06 | 0
| Procedura n° 225/2025 | 02-Gara | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-15 |  | 2025-12-16
| Procedura n° 056/2026 | 02-Gara | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-24 | 0 | 2026-03-26 | 0
00311 Aggiudicazione |  |  | Personale interno CIRA | Gestione affidamenti e procedure di gara |  |  | 606 | 2024-07-26 | 2026-03-24 |  | Strumento topografico_data caricamento offerte.pdf |  | 0 | bar: 2024-07-26 to 2026-03-24
|  |  | Ing. Alessandro Barbero | Membro esterno commissione giudicatrice procedura di selezione PNRR A1 | B335633AD3
| Procedura n° PNRR A1 | 03-Gara no cig | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  | 4 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | Bando selezione addetto geometra | 2024-09-27 | Prot_488_2024_Verbale_commissione_giudicatrice.pdf. | bar: 2024-09-23 to 2024-09-27
| Procedura n° PNRR A2 | 03-Gara no cig | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  | 6 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-07 | Pubblicazione bando selezione addetto tecnico | 2025-02-13 | bar: 2025-02-07 to 2025-02-13
| Procedura n° 151/2024 | 02-Gara | Ing. Alessandro Barbero | Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra | B335633AD3 |  | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Membro commissione esterna_data caricamento offerte.pdf | 2024-09-26 | Membro commissione esterna_151-24_Graduatoria.pdf | bar: 2024-09-26
| Procedura n° 155/2024 | 02-Gara | Ing. Alberto Marabotto | Servizio di consulenza tecnico amministrativa | B40E03477A |  | 26 | 2024-10-04 | 2024-10-30 | 2024-10-04 | Consulenza tecnica_amministartiva data inserimento_bando e offerte.pdf | 2024-10-30 | Consulenza tecnica_amministartiva155-24_Graduatoria | bar: 2024-10-04 to 2024-10-30
| Procedura n° 126/2024 | 02-Gara | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 |  | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Strumento topografico_data caricamento offerte.pdf | 2024-07-26 | Strumento topografico_Graduatoria
| Procedura n° 167/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  | 9 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 2024-10-29 | Supporto informatici data inserimento_bando e offerte | 2024-11-07 | Supporto informatici167-24_Graduatoria
| Procedura n° 134/2024 | 02-Gara | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  | 55 | 2024-08-28 | 2024-10-22 | 2024-08-28 | Modellazione idraulica_data inserimento_bando e offerte | 2024-10-22 | Modellazione idraulica_134-24_Graduatoria
| Procedura n° 199/2024 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  | 21 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | 2024-11-21 | Fornitura misuratori_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | 2024-12-12 | Fornitura misuratori_prog_pilota_199-24_Graduatoria
| Procedura n° 206/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  | 25 | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 2024-12-05 | Telecontrollo_progetto pilota_data inserimento_bando e offerte | 2024-12-30 | Telecontrollo_progetto pilota_206-24_Graduatoria
| Procedura n° 035/2025 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  | 22 | 2025-02-06 | 2025-02-28
| Procedura n° 100/2025 | 02-Gara | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  | 13 | 2025-05-09 | 2025-05-22
| Procedura n° 004/2025 | 02-Gara | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  | 12 | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-03 | SimOn Water_data inserimento_bando | 2025-01-15 | SimOn Water_04-25_Graduatoria | bar: 2025-01-03 to 2025-01-15
| Procedura n° 085/2025 | 02-Gara | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  | 24 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | 0 | 2025-05-05 | bar: 2025-04-11 to 2025-05-05
| Procedura n° 225/2025 | 02-Gara | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  | 4 | 2025-12-11 | 2025-12-15
| Procedura n° 056/2026 | 02-Gara | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  | 6 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-18 | 0 | 2026-03-24
00312 Stipula contratto |  |  | Personale interno CIRA | Gestione affidamenti e procedure di gara |  |  | 607 | 2024-07-26 | 2026-03-25 |  | Strumento topografico_Graduatoria |  | 0 | bar: 2024-07-26 to 2026-03-25
| Procedura n° PNRR A1 | 03-Gara no cig | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  | 38 | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2024-09-27 | Prot_488_2024_Verbale_commissione_giudicatrice.pdf. | 2024-11-04 | Contratto di assunzione_Russo Giulio | bar: 2024-09-27 to 2024-11-04
| Procedura n° PNRR A2 | 03-Gara no cig | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  | 25 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-02-13 | 0 | 2025-03-10 | bar: 2025-02-13 to 2025-03-10
| Procedura n° 151/2024 | 02-Gara | Ing. Alessandro Barbero | Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra | B335633AD3 |  | 1 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | Membro commissione esterna_151-24_Graduatoria.pdf | 2024-09-27 | Membro commissione 151-24_Oda 159-00 27.09.2024.pdf | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27
| Procedura n° 155/2024 | 02-Gara | Ing. Alberto Marabotto | Servizio di consulenza tecnico amministrativa | B40E03477A |  | 12 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | Consulenza tecnica_amministartiva155-24_Graduatoria | 2024-11-11 | Consulenza tecnica_155-24_Oda 198-00 del 11.11.2024 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-11
| Procedura n° 126/2024 | 02-Gara | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 |  | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Strumento topografico_Graduatoria | 2024-07-26 | Strumento topografico_REF-ORDINE_0000134_00(529) | bar: 2024-07-26
| Procedura n° 167/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  | 5 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-07 | Supporto informatici167-24_Graduatoria | 2024-11-12 | Supporto informatici167-24_Oda 199-00 del 12.11.2024
| Procedura n° 134/2024 | 02-Gara | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  | 55 | 2024-10-22 | 2024-12-16 | 2024-10-22 | Modellazione idraulica_134-24_Graduatoria | 2024-12-16 | 134-24_Contratto di ricerca_DIATI-CIRA.pdf.p7m.p7m
| Procedura n° 199/2024 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | Fornitura misuratori_prog_pilota_199-24_Graduatoria | 2024-12-13 | Fornitura misuratori Prog pilota Oda 199-24_217-00
| Procedura n° 206/2024 | 02-Gara | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  | 0 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Telecontrollo_progetto pilota_206-24_Graduatoria | 2024-12-30 | Telecontr_progPilo_206-24_Oda 229-00 del 30.12.2024
| Procedura n° 035/2025 | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28
| Procedura n° 100/2025 | 02-Gara | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-23
| Procedura n° 004/2025 | 02-Gara | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-15 | SimOn Water_04-25_Graduatoria | 2025-01-20 | SimOn Water_04-25_Oda 13-00 del 20.01.2025 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-20
| Procedura n° 085/2025 | 02-Gara | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 0 | 2025-05-07 | bar: 2025-05-05 to 2025-05-07
| Procedura n° 225/2025 | 02-Gara | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
| Procedura n° 056/2026 | 02-Gara | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 0 | 2026-03-25
00313 Esecuzione Lavori |  |  | Personale interno CIRA |  |  |  | 613 | 2024-07-26 | 2026-03-31 | 2024-07-26 | Strumento topografico_REF-ORDINE_0000134_00(529) | 2026-03-31 | 0 | bar: 2024-07-26 to 2026-03-31
|  |  | GEC Software Srl |  | B29C98E866
|  |  | Politecnico di Torino |  | B3F14282F4
|  |  | Alberto Marabotto |  | B40E03477A
|  |  | Ing. Alessandro Barbero |  | B335633AD3
|  |  | Sfera Srl |  | B42A501138
Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR)
|  |  | Kamstrup Italy Srl |  | B4CB4A5D97
|  |  | Sfera Srl |  | B50C58EA12
|  |  | HR Wellingford |  | B5323F4487
P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR)
|  |  | Kamstrup Italy Srl |  | B5DCB2A556
|  |  | Beta 80 SpA Software e Sistemi |  | B6B53952F2
|  |  | Volta S.p.a. |  | B99C9A90B7
|  |  | TEC.NO.DI. S.r.l. |  | BAFC2DE20B
| Attività di coordinamento rilievo in campo e restituzione su supporto GIS | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 610 | 2024-07-29 | 2026-03-31 | 2024-07-29 |  | 2026-03-31 | bar: 2024-07-29 to 2026-03-31
| Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS | 03-Gara no cig | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  | 512 | 2024-11-04 | 2026-03-31
| Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori | 03-Gara no cig | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  | 364 | 2025-03-10 | 2026-03-09
| Strumento per rilievo GPS e software topografico | 02-Gara | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 |  | 3 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | Strumento topografico_REF-ORDINE_0000134_00(529) | 2024-07-29 | Strumento topografico_FT_acc_4079_29.07.2024 | bar: 2024-07-26 to 2024-07-29
| Supporti informatici per tecnici in campo/strumento | 02-Gara | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  | 499 | 2024-11-12 | 2026-03-26 | 2024-11-12 | Supporto informatici167-24_Oda 199-00 del 12.11.2024 | 2026-03-26 | DDT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Modellazione idraulica e calibrazione | 02-Gara | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  | 469 | 2024-12-16 | 2026-03-30 | 2024-12-16 | 134-24_Contratto di ricerca_DIATI-CIRA.pdf.p7m.p7m | 2026-03-30 | bar: 2024-12-16 to 2026-03-26
| Progetto pilota: Fornitura strumenti per la misurazione delle portate | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  | 94 | 2024-12-13 | 2025-03-17 | 2024-12-13 | Fornitura misuratori Prog pilota Oda 199-24_217-00 | 2025-03-17 | bar: 2024-12-13 to 2025-03-17
| Progetto pilota: Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e implementazione telecontrollo | 02-Gara | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  | 177 | 2024-12-30 | 2025-06-25 | 2024-12-30 | Telecontr_progPilo_206-24_Oda 229-00 del 30.12.2024 | 2025-06-25 | bar: 2024-12-30 to 2025-06-25
| Progetto pilota: Istallazione misuratori di portata | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 35 | 2025-03-26 | 2025-04-30 | 2025-03-26
| Progetto pilota: Istallazione misuratori di pressione | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 36 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26
| Fornitura misuratori di portata | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  | 182 | 2025-02-28 | 2025-08-29
| Implementazione telecontrollo | 02-Gara | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  | 310 | 2025-05-23 | 2026-03-29
| Istallazione misuratori di portata | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 345 | 2025-04-15 | 2026-03-26
| Istallazione misuratori di pressione | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 272 | 2025-07-01 | 2026-03-30
| Controllo attivo delle perdite | 02-Gara | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  | 434 | 2025-01-20 | 2026-03-30 | 2025-01-20 | SimOn Water_04-25_Oda 13-00 del 20.01.2025 | 2026-03-30 | bar: 2025-01-20 to 2026-03-30
| Gestione delle reti idriche | 02-Gara | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  | 327 | 2025-05-07 | 2026-03-30 | 2025-05-07 | 0 | 2026-03-30 | bar: 2025-05-07 to 2026-03-30
| Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | 02-Gara | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  | 8 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-15
| Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | 02-Gara | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  | 5 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-30 | bar: 2026-03-25 to 2026-03-30
00314 Collaudo |  |  | Personale interno CIRA |  |  |  | 671 | 2024-07-29 | 2026-05-31 | 2024-07-29 | Strumento topografico_FT_acc_4079_29.07.2024 |  | 0 | bar: 2024-07-29 to 2026-03-31
| Attività di coordinamento rilievo in campo e restituzione su supporto GIS | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | bar: 2026-03-31
| Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS | 03-Gara no cig | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31
| Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori | 03-Gara no cig | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  | 22 | 2026-03-09 | 2026-03-31
| Strumento per rilievo GPS e software topografico | 02-Gara | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 |  | 170 | 2024-07-29 | 2025-01-15 | 2024-07-29 | Strumento topografico_FT_acc_4079_29.07.2024 | 2025-01-15 | Rilievo rete Carcare | bar: 2024-07-29 to 2025-01-15
| Supporti informatici per tecnici in campo/strumento | 02-Gara | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  | 13 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-03-26 |  | 2026-04-08 | bar: 2026-03-26 to 2026-03-31
| Modellazione idraulica e calibrazione | 02-Gara | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  | 62 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-03-30 | bar: 2026-03-30 to 2026-03-31
| Progetto pilota: Fornitura strumenti per la misurazione delle portate | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  | 37 | 2025-03-17 | 2025-04-23 | 2025-03-17 |  | 2025-04-23 | bar: 2025-03-17 to 2025-04-23
| Progetto pilota: Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e implementazione telecontrollo | 02-Gara | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  | 8 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-06-25 |  | 2025-07-03 | bar: 2025-06-25 to 2025-07-03
| Progetto pilota: Istallazione misuratori di portata | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 365 | 2025-04-30 | 2026-04-30
| Progetto pilota: Istallazione misuratori di pressione | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 303 | 2025-07-01 | 2026-04-30
| Fornitura misuratori di portata | 02-Gara | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  | 126 | 2025-08-29 | 2026-01-02
| Implementazione telecontrollo | 02-Gara | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  | 63 | 2026-03-29 | 2026-05-31
| Istallazione misuratori di portata | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 31 | 2026-03-30 | 2026-04-30
| Istallazione misuratori di pressione | 01-Non gara | Personale interno CIRA |  |  |  | 31 | 2026-03-30 | 2026-04-30
| Controllo attivo delle perdite | 02-Gara | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  | 62 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-03-30 | bar: 2026-03-30 to 2026-03-31
| Gestione delle reti idriche | 02-Gara | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  | 15 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 2026-04-14 | bar: 2026-03-30 to 2026-03-31
| Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | 02-Gara | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  | 90 | 2025-12-23 | 2026-03-23
| Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | 02-Gara | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  | 23 | 2026-03-30 | 2026-04-22 | 2026-03-30 |  | 2026-04-22 | bar: 2026-03-30 to 2026-03-31
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on N29: Jessica Giordano: Data termine presentazione delle domande
Note on N30: Jessica Giordano: Data termine presentazione delle domande

## Date
Procedura di aggiudicazione | Contratto | Protocollo E-procurement | FORNITORE | Descrizione sintetica | CIG | Data DD 299 di finanziamento | Verbale CDA 81 | Data inserimento gara a portale | Termine presentazione delle offerte | Data aggiudicazione | Data pubblicazione | Data stipula contratto/OdA | Data fine lavori o consegna forniture | Collaudo | Data Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture | Stato Contabilità | N° Addetti da camerale | Rapporto sulla situazione del personale (>50 dipendenti) | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 15≥dipendenti<50 | Dichiarazione e relazione diritto al lavoro dei disabili 15≥dipendenti<50 | Scadenza colonna R e S | Note
Procedura n° 126/2024 | Ordine di lavoro n° 134/00 del 26/07/2024 | 126/2024 | GEC Software Srl | Fornitura strumento topografico | B29C98E866 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  |  | 10 | NO | NO | NO
Procedura n° 134/2024 | Ordine di lavoro n° 207/00 del 27/11/2024 Ordine di lavoro n° 77/00 del 19/03/2026 | 134/2024 | Politecnico di Torino | Servizio modellazione idraulica | B3F14282F4 |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-16 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-03-31 | In attesa di CRE | 467 | Sì | NO | NO
|  |  |  | Servizio modellazione idraulica -Progetto pilota | [7 empty] | 2024-07-29 | 2026-01-31 | 2026-04-30
Procedura n° 155/2024 | Ordine di lavoro n° 198/2024 del 11/11/2024 | 155/2024 | Alberto Marabotto | Servizio di consulenza tecnico amministrativa | B40E03477A |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | 2026-03-27 | 2026-04-15 | 2026-03-28 |  | Camerale non presente | NO | NO | NO |  | DA VERIFICARE
Procedura n° 151/2024 | Ordine di lavoro n° 159/00 del 27/09/2024 | 151/2024 | Ing. Alessandro Barbero | Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra | B335633AD3 |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  | Camerale non presente | NO | NO | NO |  | DA VERIFICARE
Procedura n° 167/2024 | Ordine di lavoro n° 199/00 del 12/11/2024 Ordine di lavoro n° 67/00 del 05/03/2026 Ordine di lavoro n° 78/00 del 23/03/2026 | 167/2024 | Sfera Srl | Fornitura supporti informatici | B42A501138 |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 29/03/2026 |  | 6 | NO | NO | NO
Procedura n° PNRR A1 |  | PNRR A1 | Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |  | 2024-11-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31
Procedura n° 199/2024 | Ordine di lavoro n° 217/00 del 13/12/2024 | 199/2024 | Kamstrup Italy Srl | Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata | B4CB4A5D97 |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-03-17 | 2025-04-23 |  |  | 9 | NO | NO | NO
Procedura n° 206/2024 | Ordine di lavoro n° 229/00 del 30/12/2024; Ordine di lavoro n° 134/2025 del 09/06/2025; Ordine di lavoro n° 139/2025 del 17/06/2025 | 206/2024 | Sfera Srl | Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni | B50C58EA12 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 2025-06-25 | 2025-07-03 |  |  | 6 | NO | NO | NO
Procedura n° 004/2025 | Ordine di lavoro n° 13/00 del 20/01/2025 Ordine di lavoro n° 79/00 del 23/03/2026 | 004/2025 | HR Wellingford | Fornitura Software di controllo attivo delle perdite | B5323F4487 |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-03-30 | CRE da emettere | 5 | NO | NO | NO
Procedura n° PNRR A2 |  | PNRR A2 | P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR) | ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-02-07 | 2025-02-13 |  | 2025-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-31
Procedura n° 035/2025 | Ordine di lavoro n° 55/00 del 28/02/2025 | 035/2025 | Kamstrup Italy Srl | Fornitura misuratori idrici di linea | B5DCB2A556 |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-08-29 | 2026-01-02 |  |  | 9 | NO | NO | NO
Procedura n° 100/2025 | Ordine di lavoro n° 123/00 del 23/05/2025 Ordine di lavoro n° 81/00 del 23/03/2026 | 100/2025 | Sfera Srl | Implementazione telecontrollo | B6FC4DE765 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2026-03-29 | 2026-05-31 | 2026-03-29 |  | 6 | NO | NO | NO
Procedura n° 085/2025 | Ordine di lavoro n° 107/00 del 07/05/2025 Ordine di lavoro n° 68/00 del 05/03/2026 Ordine di lavoro n° 80/00 del 23/03/2026 | 085/2025 | Beta 80 SpA Software e Sistemi | Software gestione delle reti | B6B53952F2 |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 429 | Sì | NO | NO
Procedura n° 225/2025 | Ordine di lavoro n° 293/25 del 15/12/2025 | 225/2025 | Volta S.p.a. | Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche | B99C9A90B7 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2026-03-23 |  |  | 49 | NO | SI | SI | 2026-06-23 | Aggiornamento Cecklist al 23/06/2026
Procedura n° 056/2026 | Ordine di lavoro n° 83-00 del 25/03/2025 | 056/2026 | TEC.NO.DI. S.r.l. | Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica | BAFC2DE20B |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-22 | 2026-03-30 |  | 9 | NO | NO | NO
|  |  |  | Progetto esecutivo |  |  |  | 2024-11-12: 2025-09-01; 2026-03-26: 2026-03-18; 2026-04-08: 2026-03-18